УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ 245                                    г. Аткарск                                              от 2.09.10

Об организации подготовки к проведению

государственной (итоговой) аттестации

обучающихся IX, XI (XII)  классов, освоивших основные

образовательные программы общего образования, в 2011 году.

В целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11(12) – х классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, и единого государственного экзамена, во исполнение приказа министерства образования Саратовской области от 18.08.10 № 2001 «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII)  классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2011 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений в 2010-11 учебном году. Приложение 1.

- Назначить муниципальным координатором по организации и проведению (государственной) итоговой аттестации обучающихся 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования  специалиста управления образования А. Н. Колязину.

- Назначить муниципальным координатором по организации и проведению единого государственного экзамена  специалиста управления образования Е.А. Юшкову.

- Координаторам  ГИА А.Н. Колязиной и ЕГЭ Е.А. Юшковой:

- В срок до 15.09.10 организовать рассмотрение на совещаниях с руководителями ОУ результатов государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена  2010 г.

- В срок до 28.10.10 обеспечить информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2011 году, условиям формирования профильных классов и групп.

- В срок до 15.04.11 провести репетиционные экзамены по предметам по выбору.

- В срок до 01.07.11 предоставить в министерство образования аналитический отчёт по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений района.

- С целью информирования родительской общественности в срок до 28.11.10 организовать муниципальное родительское собрание по вопросам организации государственной (итоговой) аттестации в 2011 году.

5.    Руководителю ОМЦ   Л.И. Петличенко:

- Организовать работу информационного портала (сайта) по вопросам    подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.

- В срок до 15.09.10 организовать рассмотрение на совещаниях предметных РМО результатов государственной (итоговой) аттестации 2009 г.

- В срок до 28.10.10 рассмотреть на заседаниях предметных РМО вопросы о порядке, формах и методах подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации.

- Руководителям ОУ:

- В срок до 15.09.10 организовать рассмотрение на педагогических советах, родительских собраниях результатов государственной (итоговой) аттестации 2010 г., условия формирования профильных классов и групп.

- В срок до 15.09.10 назначить школьных координаторов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

- В срок до 01.10.10 разработать план мероприятий по подготовке обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации.

- В срок до 28.10.10 обеспечить информирование учащихся, педагогических работников и родительской общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2011 году, условиям формирования профильных классов и групп.

- Ответственным за получение, хранение и выдачу экзаменационного материалов в рамках проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов назначить А.Н. Колязину, в рамках проведения ЕГЭ  Е.А. Юшкову.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.О. начальника управления образования:                                               М.В. Баранова.

Приложение 1

к приказу управления образования Аткарского района

от 2.09.10   № 245

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Аткарского района в 2010/2011 учебном  году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1.1. | Изучение на совещаниях с руководителями ОУ (заместителями) нормативно - правовых документов Правительства Саратовской области, министерства образования Саратовской области, Рособрнадзора и Минобрнауки РФ. | В течение года | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 1.2. | Изучение на совещаниях с руководителями ОУ (заместителями) распорядительных актов министерства образования Саратовской области: | В течение года | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 1.3. | Подготовка распорядительных актов: - Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся. - Об утверждении перечня профильных предметов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2010/2011 учебном году (по профилям, не вошедшим в приказ МО) - Об организации обучения: - руководителей ППЭ, - организаторов в аудиториях, - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно. - О надзоре (контроле) за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. - Об организации проведения репетиционных экзаменов. Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к материалам государственной (итоговой) аттестации на всех этапах её проведения. - О порядке окончания 2010/2011 учебного года и организации проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Аткарского района | сентябрь 2010 г. октябрь Ноябрь Февраль Март Март март | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 1.4. | Подготовка предложений в МО по: - формированию ППЭ, состава руководителей и организаторов ППЭ, - формированию организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, транспортных схем доставки материалов и участников аттестации, - распределению по ППЭ участников государственной (итоговой) аттестации по каждому предмету, - формированию состава общественных наблюдателей - формированию состава уполномоченных представителей РЭК и распределение их по ППЭ, предметным комиссиям, - составлению расписания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | октябрь 2010 г. | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 2. | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 2.1. | Распределение видов работ между управлением образования, ОМЦ, ОУ по подготовке и организации проведения государственной (итоговой) аттестации | октябрь 2010 г. | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 2.2. | Доведение до руководителей образовательных учреждений инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | по мере поступления | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина Л.И. Петличенко |
| 2.3. | Изучение на РМО (предметных, классных руководителей, заместителей директоров по УВР и воспитательной работе) методических материалов для участников образовательного процесса: рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; методических рекомендаций по эффективному использованию в школах различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации; рекомендаций для родителей | сентябрь 2010 г. октябрь 2010 г. | Л.И. Петличенко |
| 2.4. | Изучение инструкций, регламентирующих деятельность участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - для обучающихся; - для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов; - для руководителя ППЭ; - для общественного наблюдателя; - для организатора в аудитории; - для представителя СМИ | ноябрь 2010 г. | Петличенко Л.И., Руководители ОУ Руководители ППЭ |
| 3. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Определение транспортных схем доставки: экзаменационных материалов; выпускников11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ; | январь-февраль 2011 г. | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 3.2. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - получении и доставке экзаменационных материалов; передаче экзаменационных материалов; организации проведения ЕГЭ и государственной(итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме | Февраль-март 2011 г. | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 3.3. | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | март 2011 г. | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 3.4. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами | март 2011 г. | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 3.5. | Формирование экзаменационных потоков выпускников – участников государственной (итоговой) аттестации в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение контрольно-измерительных материалов по соответствующим предметам | февраль 2011 г. | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 3.6. | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимыми инструктивными материалами, комплектование техническим персоналом. | апрель-май 2011 г. | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина Руководители ППЭ |
| 3.7. | Получение из РЦОКО экзаменационных материалов для государственной (итоговой) аттестации : |  | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
|  | пробного | март- апрель 2011 г. |  |
|  | в мае–июне | май-июнь 2011 г. |  |
|  | в июле | июль 2011 г. |  |
| 3.8. | Инструктаж и распределение по ППЭ общественных наблюдателей | май 2011 г. | Л.И. Петличенко |
| 3.9. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2011 г. | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 3.10. | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию |  | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
|  | пробного | Март- апрель 2011 г. |  |
|  | в мае-июне | май-июнь 2011 г. |  |
|  | в июле | июль 2011 г. |  |
| 3.11. | Оформление и организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: |  | Е.А. Юшкова Руководители ОУ |
|  | в мае-июне | июнь 2011 г. |  |
|  | в июле | июль 2011 г. |  |
| 3.12. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ | ноябрь 2010 г. | Е.А. Юшкова |
| 3.13. | Формирование банка данных на выпускников IX классов по профильным предметам | январь 2011 г. | А.Н. Колязина |
| 3.14. | Подготовка отчетов по итогам репетиционных и основных экзаменов (по окончанию проверки работ); | июнь 2011 г. | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 3.15. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2011 г. | А.Н. Колязина Руководители ОУ |
| 3.16. | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь 2011 г. июль 2011 г. | Е.А. Юшкова Руководители ОУ |
| 4. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 4.1. | Участие специалистов управления образования района, ОМЦ, руководителей ОУ, руководителей ППЭ, педагогов в работе семинаров, научно-методических конференциях на базе СарИПКиПРО, министерства образования области | в течение года | Л.И. Петличенко |
| 4.2. | Обучение различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации: |  | Е.А. Юшкова Л.И. Петличенко А.Н. Колязина |
|  | руководителей общеобразовательных учреждений | октябрь 2010 г. |  |
|  | педагогических работников | ноябрь-декабрь 2010 г. |  |
|  | руководителей ППЭ | декабрь 2010 г. |  |
|  | организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ | декабрь 2010 г. |  |
| 4.3. | Консультации различных категорий участников | в течение года | Е.А. Юшкова Л.И. Петличенко А.Н. Колязина |
| 5. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 5.1. | Проведение родительских муниципальных собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | октябрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г. | Е.А. Юшкова Л.И. Петличенко А.Н. Колязина Руководители ОУ |
| 5.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе оперативное информирование выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории района. |  | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина Руководители ОУ Л.И. Петличенко М.В. Баранова |
| 5.3. | Организация работы Интернет-сайта управления образования, образовательных учреждений в части государственной (итоговой) аттестации , взаимодействие с соответствующими сайтами министерства образования РФ, субъектов РФ, сайтами ВУЗов и ССУЗов |  |  |
| 5.4. | Организация работы «горячей линии» |  |  |
| 6. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |
| 7.2. | Проведение мониторинга в образовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь-июль 2011 г. | Е.А. Юшкова А.Н. Колязина |

Приложение 3

к приказу министерства образования Саратовской области

от ________  № ______

Список муниципальных координаторов

по проведению государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 2010 году

|  |  | ЕГЭ | Независимая форма IX класс |
| --- | --- | --- | --- |